|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dif No** | **Düzeltici/İyileştirici Faaliyet Konusu** | **Düzeltici/İyileştirici Faaliyetin Açıldığı Tarih** | | **Planlanan Tamamlanma tarihi** | **Düzeltici/İyileştirici Faaliyetin Kapandığı Tarih** | | **Açıklama** | **KYS Koordinatörü Onayı** |
| 1 | Yemekhane kapasitesinin artırılması | 17/11/2022 | | 30/12/2022 | 01/12/2022 | | Akademik personel yemekhanesinin 12.30’dan sonrasında öğrencilere açılması sağlanmış ve yemek dağıtım süresinin bir saat daha uzatılmıştır. |  |
| 2 | Şehir içi minibüs durağının kampüs içine alınması | 17/11/2022 | | 30/12/2022 | 01/12/2022 | | Kampüs girişinde olması ve bu durumun hem trafiği hem de insan hayatını tehlikeye girmesine sebep olan kampüs girişindeki minibüslerin Valilik Makamı ile Iğdır Şoförler ve Otomobilciler federasyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda kampüs içine taşınması sağlanmıştır. |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |